生命科学学院2015年度国家自然科学基金项目申报工作安排

| 时间 | 任务 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 2014年 12月15日-12月31日 | 项目选题论证 | 各系在总结2014年度申报经验的基础上，组织本系教师，开展项目选题论证和项目组成员安排工作，填写“生命科学学院2015年度国家自然科学基金项目申请汇总表”（附件），系主任签字后于2014年12月31日交学院教学科研办公室。 |
| 2015年 1月1日-1月10日 | 学科组初审 | 学院根据所申报项目的学科方向成立相应学科专家组，对项目选题进行审查，确定本年度项目申报人，于2015年1月10日将申报人信息报科技处。未上报信息的教师将无法申报2015年度国家自然科学基金。 |
| 2015年 1月11日-1月18日 | 申请书撰写 学院初审 | 项目申报人于2015年1月16日将申请书打印件1份交学院教学科研办公室，1月17日-18日学院学术委员会对项目申请书进行初审评议。 |
| 2015年 1月19日-3月1日 | 申请书修改 | 申报人根据学院学术委员会审查意见对项目申请书进行修改，于2015年3月1日将修改后的申请书打印件1份交学院教学科研办公室。 |
| 2015年 3月1日 | 学院复审 | 学院学术委员会对项目申请书进行复审，并将审查意见反馈至项目申报人。 |
| 2015年 3月2日-3月4日 | 申请书完善 | 项目申报人根据复审意见对申请书进行完善，并于2015年3月4日将定稿的申请书打印件1份交学院教学科研办公室。 |
| 2015年 3月5日 | 形式审查 | 学院对申请书进行形式审查。 |
| 2015年 3月6日 | 网上提交 | 申报人网上提交项目申请书。 |
| 2015年 3月7日-3月8日 | 复核、签字 | 申请书纸质版复核、签字。 |