生命科学学院2014年度国家自然科学基金项目申报工作安排

| 时间 | 任务 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 2013年 11月13日-11月29日 | 项目选题论证 | 各系在总结2013年度申报经验的基础上，组织本系教师，开展项目选题论证和项目组成员安排工作，填写“生命科学学院2014年度国家自然科学基金项目申请汇总表”（附件），系主任签字后于2013年11月29日交教学科研办公室。 |
| 2013年 11月30日-12月27日 | 申请书撰写、学科组初审 | 项目申报人撰写完成项目申请书，学院根据所申报项目的学科方向成立相应学科专家组，于2013年12月20日前完成项目申请书的初审评议。申报人根据初审意见修改申请书，并于12月27日前将项目申请书打印件1份交教学科研办公室。 |
| 2013年12月28日-2014年1月3日 | 学院初审 | 学院学术委员会对项目申请书进行审查，于2014年1月3日前确定上报的42项，并通知项目申报人。上报项目确定后，不再接受新项目申请。 |
| 2014年 1月4日-1月19日 | 申请书修改、学科组二审 | 申报人根据学院学术委员会审查意见对项目申请书进行修改完善，各学科组于2014年1月19日前对本学科项目申请书进行二审评议。 |
| 2014年 2月20日-2月23日 | 学院复审 | 项目申报人将完成的申请书电子版于2月20日前发送至教科办徐惠娟老师邮箱（xu_hj@nxu.edu.cn），学院学术委员会对项目申请书进行复审，并于2月23日前将审查意见反馈至项目申报人。 |
| 2014年2月24日-2014年2月28日 | 申请书修改、形式审查 | 项目申报人根据复审意见对申请书进行修改，并于2月26日将定稿的申请书电子版和纸质版交教学科研办公室，由学院统一对申请书进行形式审查。未经学院形式审查的项目申请书不予提交。 |
| 2014年 3月1日-3月3日 | 申请书提交 | 通过形式审查的项目申请书于3月3日统一提交科技处。 |